## Hoja1
Actividad | Inicio | Duración | Fin
Codificar y prototipar | 2022-08-09 | 14 | 2022-08-23
Hacer la app | 2022-08-23 | 10 | 2022-09-02
Hacer la página web | 2022-08-23 | 10 | 2022-09-02
Testear el conjunto | 2022-09-03 | 1 | 2022-09-04
Mandar a hacer la carcasa | 2022-09-05 | 14 | 2022-09-19
Hacer el manual | 2022-09-05 | 14 | 2022-09-19
Ensamblar | 2022-09-20 | 1 | 2022-09-21
Semana de pruebas | 2022-09-22 | 7 | 2022-09-29
Ajustes Finales | 2022-09-30 | 7 | 2022-11-14
Inicio proyecto | 2022-08-09
Fin proyecto (Aprox) | 2022-11-14